## Feuil1
Norme GPSE et/ou PE | Sujet | Etapes détaillées |  | Calendrier | [11 empty] | Résultats/Livrables attendus | Personne(s) en charge | Département | Priorité | Date butoir | LOE/ Budget | 10-24 version
Année 1
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1B | Amélioration et systématisation de l'analyse des données clients | 1.1 | Vérifier les informations disponibles dans le SIG | [13 empty] | Comité PSE | TI | bar: Année 1 M2
|  | 1.2 | Discussion sur les indicateurs potentiels, les résultats intéressants à analyser, l'utilisation de l'information | [13 empty] | Comité PSE | TI | bar: Année 1 M3
|  | 1.3 | Générer les indicateurs choisis | [13 empty] | Comité PSE | TI | bar: Année 1 M4
|  | 1.4 | Discuter des indicateurs (agrégation/désagrégation) qui seraient utiles | [12 empty] | Liste des indicateurs | Comité PSE | TI | bar: Année 1 M5
|  | 1.5 | Adaptation & ajustements | [13 empty] | Comité PSE | TI | bar: Année 1 M6
|  | 1.6 | Pré-rapport basé sur les informations du client | [13 empty] | Comité PSE | TI | bar: Année 1 M7 to Année 1 M8
|  | 1.7 | Rapport annuel comprenant des données sur les clients | [12 empty] | Rapport annuel social | Comité PSE | Direction/Opérations | bar: Année 1 M9 to Année 1 M10
|  | 1.8 | Finalisation d'un tableau de bord social pour le CA et la direction | [12 empty] | Tableau de bord social | Comité PSE | Direction/Opérations | bar: Année 1 M11 to Année 1 M12
4E | Mécanismes de gestion des plaintes des clients | 2.1 | Analyse des pratiques actuelles | [13 empty] | Comité PSE | Opérations | (1) Gain rapide | bar: Année 1 M2
|  | 2.2 | Définition d'un processus de traitement des plaintes | [13 empty] | Comité PSE | Opérations | (1) Gain rapide | bar: Année 1 M2
|  | 2.3-2.5 | Manuel de gestion des plaintes | [12 empty] | Procédures | Comité PSE | Opérations | (1) Gain rapide | bar: Année 1 M3 to Année 1 M7
|  | 2.6 | Formation des agents de crédit | [12 empty] | Sensibilisation du personnel | Formateurs RH | RH | (1) Gain rapide | bar: Année 1 M7 to Année 1 M10
|  | 2.7 | Information des clients sur le mécanisme de plainte | [12 empty] | Sensibilisation de la clientèle | Agents de crédit | Front office / Opérations | (2) Priorité à moyen terme | bar: Année 1 M7 to Année 1 M8
|  | 2.8 | Premier rapport sur les plaintes et utilisation des résultats pour améliorer les produits et services | [12 empty] | Amélioration des produits | Direction | Direction/Marketing | (2) Priorité à moyen terme | bar: Année 1 M12

## Feuil2 (hidden)
(1) Gain rapide
(2) Priorité à moyen terme
(3) Priorité à long terme