## Feuil1
Estándares GDSA y/o PE | Tema | Pasos a seguir |  | Año | [11 empty] | Resultado esperado/entregable | Responsable | Departamento | Prioridad | Fecha límite | Nivel de Esfuerzo/ Presupuesto
Calendario 1
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1B | Mejora y sistematización del análisis de datos de clientes | 1.1 | Comprobar la información disponible en el SIG | [13 empty] | Comité DSA | TI | bar: Calendario 1 M2
|  | 1.2 | Discutir sobre posibles indicadores, resultados interesantes de analizar, uso de la información | [13 empty] | Comité DSA | TI | bar: Calendario 1 M3
|  | 1.3 | Generar los indicadores elegidos | [13 empty] | Comité DSA | TI | bar: Calendario 1 M4
|  | 1.4 | Discutir qué indicadores (agregar/desagregar) serían útiles. | [12 empty] | Listado de indicadores | Comité DSA | TI | bar: Calendario 1 M5
|  | 1.5 | Adaptación y ajustes | [13 empty] | Comité DSA | TI | bar: Calendario 1 M6
|  | 1.6 | Preinforme basado en la información del cliente | [13 empty] | Comité DSA | TI | bar: Calendario 1 M7 to Calendario 1 M8
|  | 1.7 | Informe anual que incluye datos de los clientes | [12 empty] | Informe social anual | Comité DSA | Gerencia/Operaciones | bar: Calendario 1 M9 to Calendario 1 M10
|  | 1.8 | Finalización de un cuadro de mando social para la junta directiva y la gerencia | [12 empty] | Cuadro de mando social | Comité DSA | Gerencia/Operaciones | bar: Calendario 1 M11 to Calendario 1 M12
4E | Mecanismos de quejas de clientes | 2.1 | Análisis de las prácticas actuales | [13 empty] | Comité DSA | Operaciones | (1) Victoria temprana | bar: Calendario 1 M2
|  | 2.2 | Definir un proceso para los procedimientos de quejas | [13 empty] | Comité DSA | Operaciones | (1) Victoria temprana | bar: Calendario 1 M2
|  | 2.3-2.5 | Manual para la gestión de quejas | [12 empty] | Procedimientos | Comité DSA | Operaciones | (1) Victoria temprana | bar: Calendario 1 M3 to Calendario 1 M7
|  | 2.6 | Capacitación de los agentes de crédito | [12 empty] | Personal consciente | Instructores de RR. HH | RR.HH | (1) Victoria temprana | bar: Calendario 1 M7 to Calendario 1 M10
|  | 2.7 | Información a los clientes sobre el mecanismo de quejas | [12 empty] | Clientes conscientes | Agentes de crédito | Atención al público / Operaciones | (2) Prioridad a mediano plazo | bar: Calendario 1 M7 to Calendario 1 M8
|  | 2.8 | Uso de los resultados de los clientes | [12 empty] | Mejorar los productos | Gerencia | Gerencia/Marketing | (2) Prioridad a mediano plazo | bar: Calendario 1 M12
10-2024 version

## Feuil2 (hidden)
(1) Victoria temprana
(2) Prioridad a mediano plazo
(3) Prioridad a largo plazo